## CARTERA DE PROYECTOS
CARTERA DE PROYECTOS
OBRAS POR IMPUESTO - OxI
A. DATOS DE LA EMPRESA
Razon Social |  |  |  | : | DEPERU HUB CONSTRUCCION S.A.C.
Departamento - Provincia - Distrito |  |  |  | : | LIMA - LIMA - LIMA
Nombre titular |  |  |  | : | LUCIO ALEJANDRO DEZA MONROY
Cargo |  |  |  | : | GERENTE GENERAL
B. DATOS ENCARGADO DE LICITACIONES
Nombre de la oficina |  |  |  | : | AREA DE LICITACIONES
Nombre responsable |  |  |  | : | ABOG. PIERINA TAMBINI GAMARRA | [14 empty] | 2026-07-30
Cargo |  |  |  | : | JEFA DEL AREA DE LICITACIONES
xº | CI / CUI | Descripción | Modalidad | Entidad Publica | Departamento | Valor del Proyecto | Documento Tecnico Actual | Fases del Proyecto | Estado Situacional | ENCARGADO | COORDINADORES | ADMINISTRADOR DE PROYECTO EN EJECUCION | VB DE ING. JESUS | VB DE DIEGO Y PROVEEDOR DE MAQUINARIA | Objeto | Cadena Funcional | Servicio | P.E.D. | P.E.M | Fecha Presentacion Propuestas | Fecha Probable Firma de Convenio
1 | 2679339 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE CCANCCE MOLINO - IGUAIN EN 8 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE IGUAIN DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | PI | MP HUANTA | AYACUCHO | 4632702.53 | EXPEDIENTE TECNICO | EJECUCION CONTRACTUAL | EN EJECUCION ING. JESUS ESTA VIENDO LA VALORIZACION 17/08/26: LISBETH VIAJA AYACUCHO. PDTE. PLAN DE TRABAJO | LIZBETH | Ing. Merino y Jesus | RENAN | SI |  | O | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO | 240 | 8 | 2026-01-14 | 2026-02-12
2 | 2686704 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO CCOLLANA DISTRITO DE LURICOCHA DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | PI | MP HUANTA | AYACUCHO | 6540669.64 | EXPEDIENTE TECNICO | EJECUCION CONTRACTUAL | EN EJECUCION ING. JESUS ESTA VIENDO LA VALORIZACION. CAROL: DRIVE CON SCANNER DE TODOS LOS DOCUMENTOS . | LIZBETH | Ing. Merino y Jesus | RENAN | SI |  | O | CULTURA Y DEPORTE - DEPORTES - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA | 210 | 7 | 2026-03-12 | 2026-04-09
3 | 2654810 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 104: EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - CC.PP. MOLINOS DISTRITO DE SAN RAMON DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | PI | GR JUNIN | JUNIN | 267923380.58 | PERFIL TECNICO | EJECUCION CONTRACTUAL | EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. 24/08/26: FREDDERICK VIAJA A JUNIN. PDTE. ENVIAR SU PLAN DE TRABAJO. PENDIENTE QUE JENNIFER ENVIE LA DOCUMENTACION ESCANEADA DEL 11/08/26 Y DE FECHAS ANTERIORES, SOLO SE TIENE LOS CARGOS. 13/08 | FREDERICK | Davis / Jose Diaz Lazo | CHRITIAN VIDAL | SI |  | O | TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - VÍAS DEPARTAMENTALES | SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA | 1170 | 39 | 2026-03-30 | 2026-05-05
4 | 2657600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE HUARAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PI | MP HUARAL | LIMA | 9092703.62 | PERFIL TECNICO | CONVOCATORIA - PDS | 22/07: ACTA DE ADJUDICACION DE LA BUENA PRO. SE ENCUENTRA EN PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO HASTA EL LUNES 10/08 PDTE. FIRMA DE CONSORCIO Y CARTA FIANZA PARA EL 10/08 10/08/26: REUNION: 12/08/26: LISBETH VIAJARA A HUARAL | LIZBETH | Sugeli | VANNESSA LEO (e) | SI |  | O | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD - ORDEN INTERNO - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL | 250 | 8.3 | 2026-07-10 | 2026-08-19
5 | 2636163 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PATIVILCA, SECTOR PUNTIZUELA, MOLINO ALTO, ALIZO, PUENTE BOLIVAR DEL SUB-SECTOR HIDRÁULICO GALPÓN DISTRITO DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PI | GR LIMA | LIMA | 15310250 | PERFIL TECNICO | DESIERTO | 13/05/26: SE DECLARO DESIERTO. PENDIENTE VOLVER A CONVOCAR. VIERNES SR. LUCIO Y LIZBETH IRA A GORE LIMA A CONVERSAR SINO ARREGLA MARTIN CON LA GENTE DEL GOBERNADOR EL 11/08 IRA A REUNION: CARLA Y SUGELI EL 13/08 | LIZBETH | Sugeli |  |  |  | O | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD - GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS - PREVENCIÓN DE DESASTRES | SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO | 270 | 9
6 | 2664242 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LA URB. LA ARBOLEDA Y SAN ELOY DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PI | GR LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 8109361.86 | PERFIL TECNICO | CONVOCATORIA - PDS | FINANCISTA: 13/08/2026 - Salen las bases integradas 24/08/2026 - Se presentara la oferta Se viene armando la presentación de la oferta para los sobres N° 01, N° 02 y N° 03 Lucio confirmó: falta financista Constructora & Inmobiliaria Espinar S.A.C.(experiencia -tiene delitos, preguntar a Lucio si va), pendiente que la empresa remita informacion de su experiencia. Area legal: Camila esta evaluando filtro contable, tributario y legal de Constructora Espinar. 12/08 Sr. Lucio aprobo monto de gestión de proyectos 215 mil, se espera publicación de pliego y sus bases integradas en plataforma de proinversion12/08 fecha maxima de Financista con documentacion completa para el 19/08/26 SUPERVISIÓN: Ira como supervisión el Ing. Diaz Lazo Se trabajara en las consultas y observaciones Logistica está tramitando pasajes para el 17/08/26 a fin de que Sugeli pueda viajar y presentar la Carta de interes y la carta de consultas y observaciones. | NICOL | Sugeli |  | SE ENVIO CORREO A ING 30/07 REITERO CORREO 05/08 |  | O | TRANSPORTE - TRANSPORTE URBANO - VÍAS URBANAS | SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA | 267 | 8.9 | 2026-08-19 | 2026-10-05
7 | 2664243 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LA URB. RAZURI DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PI | GR LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | 7447812.8 | PERFIL TECNICO | DESIERTO | 15/08/26: SE CONVOCARA PROCESO DE SELECCION | NICOL | Sugeli |  |  |  | O | TRANSPORTE - TRANSPORTE URBANO - VÍAS URBANAS | SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA | 267 | 8.9 |  | 2026-10-29
8 | 2558478 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL LUIS JALLIME EN LA CIUDAD DE HUARAL, DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA | PI | MP HUARAL | LIMA | 24663769.38 | PERFIL TECNICO | ACTOS PREVIOS - PDS | FECHA ESTIMADA DE PROCESO DE CONVOCATORIA EL 17/08/26 YA SE PASO BASES DE SUPERVISOR Y FINANCISTA . PDTE ADJUNTAR CV PARA AJUSTAR EN CONSULTAS Y OBSERVACIONES. LISBETH EVALUANDO CV SE ENCUENTRA EN LA ENTIDAD PARA EVALUACION DE LAS BASES ELABORADAS POR LICITACIONES | LIZBETH | Sugeli |  |  |  | O | CULTURA Y DEPORTE - DEPORTES - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA | 270 | 9 | 2026-08-19
9 | 2704599 | REPARACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; ADQUISICION DE SISTEMA Y EQUIPO DE BOMBEO; RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | IOARR | MD TAMBO GRANDE | PIURA | 4218870.15 | EXPEDIENTE TECNICO | ACTOS PREVIOS - PDS | SE ENCUENTRA EN SUBSANACION DE INFORME DE LA CONTRALORIA. LLAMAR A ENRIQUE PARA SABER ESTATUS 10/08 SE ESTAN ELABORANDO ALS BASES PARA POSTERIORMENTE ENVIAR A LA ENTIDAD PARA SU EVALUACION. PENDIENTE QUE CONTABILIDAD NOS INDIQUE SI SABEN HACER FLUJO DE CAJA EN ENTIDADES PUBLICAS A FIN DE APOYAR A LA MDTG. | FREDERICK | Sugeli |  |  |  | O | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO URBANO | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL | 90 | 3 | 2026-10-08
10 | 2710624 | REPARACION DE RESERVORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE -PTAP CERRO EL EREO Y RESERVORIOS DE AGUA CRUDA EN CP HUACA BLANCA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE Y ANEXOS, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | IOARR | MD TAMBO GRANDE | PIURA | 5927071.27 | EXPEDIENTE TECNICO | ACTOS PREVIOS - PDS | SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ACTOS PREVIOS (ANTE PROYECTO DE BASES). LLAMAR A ENRIQUE PARA SABER ESTATUS 10/08 SE ELABORO LAS BASES SE PASO A LA ENTIDAD, PENDIENTE EVALUACION X LA ENTIDAD EN CUALQUIER MOMENTO SALE A CONVOCATORIA - 13/08 | FREDERICK | Sugeli |  |  |  | O | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO URBANO | SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO | 120 | 4 | 2026-10-18
11 | 2652760 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL A.H. TUPAC AMARU DE CENTRO POBLADO CRUCETA DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | PI | MD TAMBO GRANDE | PIURA | 6513647.05 | EXPEDIENTE TECNICO | PRIORIZACION | SE REALIZO LA VISITA TECNICA DANDOSE VISTO BUENO. EL 10/08 SUGELI COTIZARA COSTOS DE MATERIALES Y/O PARTIDAS REQUERIDAS 12/08 INGENIERO JESUS Y MERINO ENTREGAN DOCUMENTO. LLAMAR A ENRIQUE PARA SABER ESTATUS 10/08 | LIZBETH | Sugeli |  |  |  | O | TRANSPORTE - TRANSPORTE URBANO - VÍAS URBANAS | SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA | 180 | 6 | 2026-10-19
12 | 2622312 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SEOANE DE CENTRO POBLADO MANUEL SEOANE DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | PI | MD TAMBO GRANDE | PIURA | 2058798.8 | EXPEDIENTE TECNICO | PRIORIZACION | AUN NO SE REALIZA LA VISITA TECNICA POR PARTE DE LOS INGENIEROS, ADEMAS SE ESTA A LA ESPERA DE LA EVALUACION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO. LLAMAR A ENRIQUE PARA SABER ESTATUS 10/08 SOLICITAR INFORMACION DE LOS PROYECTOS Y PEDIR INFORME DE VIAJE A SUGELI. 13/08 | FREDERICK | Sugeli |  |  |  | O | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO | 90 | 3 | 2026-10-19
13 | 2362976 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN JUAN SECTOR MANCO INCA VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA | PI | MD TAMBO GRANDE | PIURA | 6910525.28 | EXPEDIENTE TECNICO | PRIORIZACION | AUN NO SE REALIZA LA VISITA TECNICA POR PARTE DE LOS INGENIEROS, ADEMAS SE ESTA A LA ESPERA DE LA EVALUACION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO. LLAMAR A ENRIQUE PARA SABER ESTATUS 10/08 SOLICITAR INFORMACION DE LOS PROYECTOS Y PEDIR INFORME DE VIAJE A SUGELI. 13/08 | FREDERICK | Sugeli |  |  |  | O | AGROPECUARIA - RIEGO - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO | 120 | 4 | 2026-10-19
14 | 2732256 | PRIORIDAD 1: REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) DE LA DEFENSA RIVEREÑA DEL SECTOR MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CASITAS ALTURA DE CHERRELIQUE DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES | IOARR | MP CONTRALMIRANTE VILLAR | TUMBES | 15291832.92 | FICHA IOARR | ACTOS PREVIOS - PDS | 07/08/26: Carlos remitio las bases al Ing. Jesus e Ing. Carlos Merino 04/08/26: La inspección de campo confirmó el avanzado estado de deterioro del enrocado existente, evidenciando la necesidad de intervenir oportunamente para reducir el riesgo ante eventos hidrológicos. EJECUCION: 12/08 ENVIA LAS BASES A LA ENTIDAD. SUPERVISION: EN COORDINACION CON ING JOSE DIAZ PARA DEFINIR PROFESIONALES Y EMPRESA QUE VA ENTRAR A SUPERVISAR. EN ELABORACION. ESTA PENDIENTE DEFINIR FECHA. | CARLOS | Lourdes |  | SE ENVIO CORREO A ING 30/07 |  | O | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD - GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS - PREVENCIÓN DE DESASTRES | SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO | 120 | 4 | 2026-09-13 | 2026-09-25
15 | 2652776 | PRIORIDAD 3: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A DESASTRES, INCENDIOS, EMERGENCIAS, RESCATES Y OTROS. EN LA COMPAÑIA DE BOMBEROS B89 DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | PI | MP ZARUMILLA | TUMBES | 6718707.71 | PERFIL TECNICO | PRIORIZACION | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA ASIGNO LA UEI AL GORE TUMBES (OFICIO 153-2026 DEL 17/07/26) 05/08/26: Equipo de campo logro ingresar Oficio N° 388-2026, solicitando gestiones para cambio de UF y OPMI a finde continuar con las acciones dentro del ciclo de inversion dado que el proyecto cuenta con respaldo para su viabilidad tecnica. 10/08/26:Nathaly envio correo a Fernando, pendiente reiterar. 13/08 | CARLOS | Lourdes |  |  |  | O | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD - GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS - DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES | SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A DESASTRES, INCENDIOS, EMERGENCIAS, RESCATES Y OTROS. | 150 | 5 | 2026-10-28
16 | 2327733 | PRIORIDAD 4: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO ALBERTO TERRANOVA SANCHEZ DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | PI | GR TUMBES | TUMBES | 8158187 | EN REGISTRO | PRIORIZACION | SE HA CERRADO EL ANTIGUO PI Y SE HA CREADO EL CODIGO IDEA EL AREA DE PROYECTOS DE LA OFICINA REALIZARA LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS PARA POSTERIORMENTE ENVIAR LA CARTA DE INICIATIVA PRIVADA. Pdte. Lucio converse con la entidad. 13/08 | CARLOS | Lourdes |  |  |  | O | CULTURA Y DEPORTE - DEPORTES - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA |  | 300 | 10 | 2026-10-28
17 | 2447192 | PRIORIDAD 5: CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS DE LA CUIDAD DE AGUAS VERDES DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES | PI | MD AGUAS VERDES | TUMBES | 32766533.48 | PERFIL TECNICO | PRIORIZACION | SE TIENE QUE DESACTIVAR EL PI PARA QUE EL GORE TUMBES CREE UNO NUEVO PI 03/08/26: Se sostuvo reunion con el Arq. Erick Mogollon responsable de la UF del GORE. Durante la reunión se informó que, en vista que el Gobierno Regional de Tumbes solicitó el cierre del proyecto a la Municipalidad de Tumbes, esta procedió a solicitarla a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas. obstruccion de informacion por parte la Municipalidad de Aguas verdes, pendiente desactivar cui. 13/08 | CARLOS | Lourdes |  |  |  | O | TRANSPORTE - TRANSPORTE TERRESTRE - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | SERVICIO COMPLEMENTARIO AL TRANSPORTE TERRESTRE | 360 | 12 | 2026-11-07
18 | 2349974 | PRIORIDAD 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA Y DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA, AGUAS VERDES, MATAPALO Y PAPAYAL DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA-TUMBES ZARUMILLA DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES | PI | MP ZARUMILLA | TUMBES | 22605003.39 | EXPEDIENTE TECNICO | PRIORIZACION | LO EJECUTADO FINANCIERAMENTE SE TIENE QUE LIQUIDAR A EFECTOS DE QUE EL GORE TUMBES EJECUTE EL SALDO. 03/08: El equipo de campo sostuvo una reunión en el Gobierno Regional de Tumbes con el Arq. Erick Mogollón, responsable de la UF y con el Ing. Victor Moran de la Municipalidad provincial de Zarumilla en la que se acordó actualizar el Expediente Técnico de manera interna. Para ello, los ingenieros Rojas y Merino asumirán la actualización del presupuesto, mientras que la municipalidad se comprometió a localizar el expediente físico en un plazo máximo de una semana. Una vez ubicado el expediente y concluida la actualización del presupuesto, este deberá ser aprobado por la Gerencia General de la Municipalidad. Posteriormente, será remitido al Gobierno Regional de Tumbes para continuar con el proceso de ejecución del proyecto. Ing. Merino reformulara exp. técnico. sabado 15/08 se reunirán ing. merino con ing. ambiental de la entidad Lunes 17/08/26: tendremos respuesta. | CARLOS | Lourdes |  |  |  | O | AMBIENTE - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL - GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS | SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA | 180 | 6 | 2026-11-07
19 | 2597837 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 14141 - TAMBO GRANDE DE CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | PI | MD TAMBO GRANDE | PIURA | 2903077.68 | EXPEDIENTE TECNICO | PRIORIZACION | SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ACTOS PREVIOS (ANTE PROYECTO DE BASES). LLAMAR A ENRIQUE PARA SABER ESTATUS 10/08 SE ELABORO LAS BASES SE PASO A LA ENTIDAD, PENDIENTE EVALUACION X LA ENTIDAD EN CUALQUIER MOMENTO SALE A CONVOCATORIA - 13/08 | FREDERICK | Sugeli |  | SE ENVIO CORREO A ING 05/08 |  | O | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN PRIMARIA | SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA | 150 | 5 | 2026-10-18
20 | 2692301 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AH LOS ALMENDROS DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | PI | MD TAMBO GRANDE | PIURA | 8863099.97 | PERFIL TECNICO | PRIORIZACION | SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ACTOS PREVIOS (ANTE PROYECTO DE BASES). LLAMAR A ENRIQUE PARA SABER ESTATUS 10/08 SE ELABORO LAS BASES SE PASO A LA ENTIDAD, PENDIENTE EVALUACION X LA ENTIDAD EN CUALQUIER MOMENTO SALE A CONVOCATORIA - 13/08 | FREDERICK | Sugeli |  | SE ENVIO CORREO A ING 05/08 |  | O | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO URBANO | SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO / SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 180 | 6 | 2026-11-02
21 | 2713283 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AH GODOFREDO GARCIA BACA DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | PI | MD TAMBO GRANDE | PIURA | 3316625.52 | PERFIL TECNICO | PRIORIZACION | SE ENCUENTRA EN LA FASE DE ACTOS PREVIOS (ANTE PROYECTO DE BASES). LLAMAR A ENRIQUE PARA SABER ESTATUS 10/08 SE ELABORO LAS BASES SE PASO A LA ENTIDAD, PENDIENTE EVALUACION X LA ENTIDAD EN CUALQUIER MOMENTO SALE A CONVOCATORIA - 13/08 | FREDERICK | Sugeli |  | SE ENVIO CORREO A ING 05/08 |  | O | SANEAMIENTO - SANEAMIENTO - SANEAMIENTO URBANO | SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO / SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 150 | 5 | 2026-10-31
22 | 346823 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DE LA SEDE CHILCA DISTRITO DE CHILCA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | PI | GR LIMA | LIMA | 99750000 | PERFIL TECNICO | PRIORIZACION | ESTAMOS A LA ESPERA DE LA FECHA DE LA REUNION PRESENCIAL CON EL MEF Y LA RECTORA 13/08/26: reunion con el gobernador, alcalde de chilca y la universidad (martin y sugeli). | LIZBETH | Sugeli |  |  |  | O | EDUCACION - EDUCACION SUPERIOR - EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 360 | 12 | 2026-11-07
23 | 2731794 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN 17 (LOZAS) UNIDADES PRODUCTORAS 8 CENTROS POBLADOS 14 DISTRITOS DE 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | PI | GR JUNIN | JUNIN | 72132723.01 | PERFIL TECNICO | PRIORIZACION | SECTORISTA: 22/07/26: Carla se reunió con eq. tec. del GORE-OPMI, con el coordinador Roger, programandose reuniones de seguimiento y verificacion para el 04/08 y 05/08 , como dato adicional se asignó a Sheyla Cabanillas encargada de manera directa con la U.F. 14/08: PEDIR INFORME DE VIAJE A CARLA Y CONVERSAR CON FREDERICK | FREDERICK | Carla |  |  |  | O | CULTURA Y DEPORTE - DEPORTES - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA | 330 | 11 | 2026-11-12
24 |  | INTERCAMBIO VIAL | PI | GR LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | 25000000 | EN REGISTRO | PRIORIZACION | pendiente comunicarse con jesus torres 13/08 | NICOL | Fabian / Nataly |  |  |  | O
25 | 2735335 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y TRANSPORTE DE GR TUMBES DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES - MAQUINARIA | PI | GR TUMBES | TUMBES | 20698169.99 | PERFIL TECNICO | PRIORIZACION | REGISTRO EN LA CARTERA DEL PMI DEL GORE TUMBES MAS INFORME DE LA OF. PRESP. PARA ACREDITACION DE RECURSOS (14/08/26) | DIEGO | Alexandra |  |  |  | B | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA - GESTION - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES | 180 | 6 | 2026-10-18
26 | 549406 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y TRANSPORTE DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO - MAQUINARIA | PI | GR PASCO | PASCO | 68139505 | EN REGISTRO | PRIORIZACION | REUNION 07/08 3PM: DIEGO CESAR ALEJANDRA Y CHRISTHIAN A FIN DE DEFINIR COSTO DEFINITIVO DE MAQUINARIA 13/08/26, PENDIENTE CONFIRMACION DE CANTIDAD DE MAQUINARIA. | DIEGO | Alexandra |  |  |  | B | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA - GESTION - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES | 120 | 4 | 2026-09-13
27 | 2735242 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN OFREGERD DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES BIENES - ALEXIS MARQUINA | PI | GR TUMBES | TUMBES | 42794628 | PERFIL TECNICO | PRIORIZACION | REGISTRO EN LA CARTERA DEL PMI DEL GORE TUMBES MAS INFORME DE LA OF. PRESP. PARA ACREDITACION DE RECURSOS (14/08/26) | DIEGO | Alexis Marquina / pendiente asignar |  |  |  | O | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL - RECTORÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES | 240 | 8 | 2026-11-02
28 | 509829 | OPTIMIZACIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA, VEHÍCULO DE EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO, MOTOBOMBA, GENERADOR ELÉCTRICO, POLARIS CONTRAINCENDIOS, BARRERA CANALIZADOR CONTRA INUNDACIONES, SISTEMA MODULAR PORTÁTIL PARA CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES, ESTACIÓN GNSS PERMANENTE, CÁMARA FRIGORÍFICA, DRON DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DRON DE INSPECCIÓN, TANQUES FLEXIBLES Y OTROS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL COER MOQUEGUA | PI | GR MOQUEGUA | MOQUEGUA | 23790000 | EN REGISTRO | PRIORIZACION | paso de IOARR A PROYECTO DE INVERSION, se actualizo nombre del proyecto y nuevo cui tiene - aún faltan los estudios técnicos que determinen monto de inversión, componentes, metas físicas, costos y cronograma definitivos.12/08 A al fecha se conoce el costo directo del PI 13/08 | DIEGO | Alexis Marquina / pendiente asignar |  |  |  | B | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL - RECTORÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES | 210 | 7 | 2026-11-17
29 |  | MANTENIMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PI | MD LA ESPERANZA | LA LIBERTAD | 12000000 | EN REGISTRO | PRIORIZACION | CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO, GORE LA LIBERTAD PLANTEA REALIZAR EL CAMBIO DE TECNOLOGIA DE ASFALTO A CONCRETO 07/08/26: SE REALIZO INSPECCION EN CAMPO (ING, MERINO Y RESPONSABLE DE LA UF). PENDIENTE INFORME. SECTORISTA: PDTE. DE ENVIAR INFORME DE LA INSPECCION EN CAMPO. | LIZBETH | Sugeli |  |  |  | S |  |  |  |  | 2026-11-17
[5 empty] | TOTAL | 834277656.6
Note on Q14: ====== ID#AAACDljiysA Cristian Omar Salas Perez (2026-07-20 15:33:45) Anexo N° 02 - Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNPMGI - MEF
Note on R14: ====== ID#AAACDljiysM Cristian Omar Salas Perez (2026-07-20 15:37:50) Anexo N° 02 - Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNPMGI - MEF

## PRESUPUESTO
DESGLOCE DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVERSION
N° | DESCRIPCION | CUI | OBJETO | MONTO DESAGREGADO POR COMPONENTE | MONTO DEL CONVENIO DE INVERSION | CENTRO DE COSTOS PRE | CENTRO DE COSTOS POST | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA SIMILAR | PATRIMONIO
1 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE CCANCCE MOLINO - IGUAIN EN 8 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE IGUAIN DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2679339 | EJECUCION DE OBRA | 4321233.55 | S/ 4,632,702.53 (1 adenda)
Gestion de Proyectos
|  |  | ELABORACION DE ET | 88000
|  |  | SUPERVISION | 180256.65
|  |  | LIQUIDACION | 43212.34
2 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO CCOLLANA DISTRITO DE LURICOCHA DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2686704 | EJECUCION DE OBRA | 6072508.74 | S/ 6,540,669.64 (1 adenda)
|  |  | Gestion de Proyectos | 0
|  |  | ELABORACION DE ET | 194824.72
|  |  | SUPERVISION | 267883.99
|  |  | LIQUIDACION | 5452.19
3 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 104: EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - CC.PP. MOLINOS DISTRITO DE SAN RAMON DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2654810 | EJECUCION DE OBRA | 255165124.36 | 267923380.58
Gestion de Proyectos
|  |  | ELABORACION DE ET | 5868797.86
|  |  | SUPERVISION | 6889458.36
|  |  | LIQUIDACION | 0
4 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE HUARAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 2657600 | EJECUCION DE OBRA | 8801670.22
|  |  | Gestion de Proyectos | 0
|  |  | ELABORACION DE ET | 186033.4
|  |  | SUPERVISION | 90000
|  |  | LIQUIDACION | 15000
5 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PATIVILCA, SECTOR PUNTIZUELA, MOLINO ALTO, ALIZO, PUENTE BOLIVAR DEL SUB-SECTOR HIDRÁULICO GALPÓN DISTRITO DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 2636163 | EJECUCION DE OBRA | 13030000
|  |  | Gestion de Proyectos | 521200
|  |  | ELABORACION DE ET | 651500
|  |  | SUPERVISION | 1042400
|  |  | LIQUIDACION | 65150
6 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LA URB. LA ARBOLEDA Y SAN ELOY DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2664242 | EJECUCION DE OBRA | 7005244.15
Gestion de Proyectos
|  |  | ELABORACION DE ET | 382308.2
|  |  | SUPERVISION | 721809.51
LIQUIDACION
7 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LA URB. RAZURI DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2664243 | EJECUCION DE OBRA | 6467384.53
Gestion de Proyectos
|  |  | ELABORACION DE ET | 328783.4
|  |  | SUPERVISION | 651644.87
LIQUIDACION
8 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL ¿LUIS JALLIME¿ EN LA CIUDAD DE HUARAL, DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2558478 | EJECUCION DE OBRA | 22731584.68
|  |  | Gestion de Proyectos | 795605.47
|  |  | ELABORACION DE ET | S/ 0
|  |  | SUPERVISION | 1136579.23
|  |  | LIQUIDACION | S/ 0
9 | REPARACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; ADQUISICION DE SISTEMA Y EQUIPO DE BOMBEO; RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | 2704599 | EJECUCION DE OBRA | 4218870.15
Gestion de Proyectos
|  |  | ELABORACION DE ET | 39800.66
|  |  | SUPERVISION | 191323.31
|  |  | LIQUIDACION | 7680
10 | REPARACION DE RESERVORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE -PTAP CERRO EL EREO Y RESERVORIOS DE AGUA CRUDA EN CP HUACA BLANCA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE Y ANEXOS, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | 2710624 | EJECUCION DE OBRA | 5591576.67
Gestion de Proyectos
ELABORACION DE ET
|  |  | SUPERVISION | 335494.6
LIQUIDACION
11 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL A.H. TUPAC AMARU DE CENTRO POBLADO CRUCETA DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 2652760 | EJECUCION DE OBRA | 6047800.97
Gestion de Proyectos
|  |  | ELABORACION DE ET | 42500
|  |  | SUPERVISION | 381011.46
|  |  | LIQUIDACION | 42334.62
12 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN DEL CANAL SEOANE DE CENTRO POBLADO MANUEL SEOANE DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 2622312 | EJECUCION DE OBRA | 2058798.8
Gestion de Proyectos
ELABORACION DE ET
|  |  | SUPERVISION | 115414.4
LIQUIDACION
13 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN JUAN SECTOR MANCO INCA VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA | 2362976 | EJECUCION DE OBRA | 6910525.28
Gestion de Proyectos
|  |  | ELABORACION DE ET | 103000
|  |  | SUPERVISION | 288043.23
|  |  | LIQUIDACION | 36124.64
14 | REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) DE LA DEFENSA RIVEREÑA DEL SECTOR MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CASITAS ALTURA DE CHERRELIQUE DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES | 2732256 | EJECUCION DE OBRA | 14220226.14
Gestion de Proyectos
|  |  | ELABORACION DE ET | 526606.78
|  |  | SUPERVISION | 456000
|  |  | LIQUIDACION | 89000
15 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A DESASTRES, INCENDIOS, EMERGENCIAS, RESCATES Y OTROS. EN LA COMPAÑIA DE BOMBEROS B89 DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | 2652776 | EJECUCION DE OBRA | 6531207.71
|  |  | Gestion de Proyectos | 32000
|  |  | ELABORACION DE ET | 56000
|  |  | SUPERVISION | 79500
|  |  | LIQUIDACION | 20000
16 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO ALBERTO TERRANOVA SANCHEZ DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | 2327733 | EJECUCION DE OBRA | 7783386.56
Gestion de Proyectos
|  |  | ELABORACION DE ET | 150000
|  |  | SUPERVISION | 180000
|  |  | LIQUIDACION | 30000
17 | CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS DE LA CUIDAD DE AGUAS VERDES DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES | 2447192 | EJECUCION DE OBRA | 30206648.05
|  |  | Gestion de Proyectos | 639971.36
|  |  | ELABORACION DE ET | 853295.14
|  |  | SUPERVISION | 853295.14
|  |  | LIQUIDACION | 213323.79
18 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA Y DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA, AGUAS VERDES, MATAPALO Y PAPAYAL DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA-TUMBES ZARUMILLA DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES | 2349974 | EJECUCION DE OBRA | 20254230.35
|  |  | Gestion de Proyectos | 607626.91
|  |  | ELABORACION DE ET | 325350
|  |  | SUPERVISION | 1012711.52
|  |  | LIQUIDACION | 405084.61
19 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 14141 - TAMBO GRANDE DE CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 2597837 | EJECUCION DE OBRA | 2751997.77
Gestion de Proyectos
|  |  | ELABORACION DE ET | 41000
|  |  | SUPERVISION | 106279.91
|  |  | LIQUIDACION | 3800
20 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AH LOS ALMENDROS DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 2692301 | EJECUCION DE OBRA | 8863099.97
Gestion de Proyectos
|  |  | ELABORACION DE ET | 210809.96
|  |  | SUPERVISION | 356640.21
|  |  | LIQUIDACION | 20756.85
21 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AH GODOFREDO GARCIA BACA DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 2713283 | EJECUCION DE OBRA | 3057514.13
Gestion de Proyectos
|  |  | ELABORACION DE ET | 107963.07
|  |  | SUPERVISION | 86370.48
|  |  | LIQUIDACION | 21592.61
22 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DE LA SEDE CHILCA DISTRITO DE CHILCA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 346823 | EJECUCION DE OBRA | 93000000
Gestion de Proyectos
|  |  | ELABORACION DE ET | 1000000
|  |  | SUPERVISION | 5150000
|  |  | LIQUIDACION | 100000
23 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN 17 UNIDADES PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN |  | EJECUCION DE OBRA
Gestion de Proyectos
ELABORACION DE ET
SUPERVISION
LIQUIDACION
24 | INTERCAMBIO VIAL - CHICLAYO |  | EJECUCION DE OBRA
Gestion de Proyectos
ELABORACION DE ET
SUPERVISION
LIQUIDACION
25 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN OFREGERD DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES BIENES - ALEXIS MARQUINA |  | EJECUCION DE OBRA | 42794628
Gestion de Proyectos
ELABORACION DE ET
SUPERVISION
LIQUIDACION
26 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y TRANSPORTE DE GR TUMBES DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES - MAQUINARIA |  | EJECUCION DE OBRA | 20698169.99
Gestion de Proyectos
ELABORACION DE ET
SUPERVISION
LIQUIDACION
27 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y TRANSPORTE DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA DE LA PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO - MAQUINARIA |  | EJECUCION DE OBRA | 68139505
Gestion de Proyectos
ELABORACION DE ET
SUPERVISION
LIQUIDACION
28 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | 2735242 | EJECUCION DE OBRA | 42794628 | [5 empty] | 42794629
|  |  | Gestion de Proyectos | 122378
|  |  | ELABORACION DE ET | 51000
|  |  | SUPERVISION | 78040
|  |  | LIQUIDACION | 12000
29 | MANTENIMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | NO TIENE CUI NO SE LE PUEDE CREAR CENTRO DE COSTOS | EJECUCION DE OBRA | 12000
Gestion de Proyectos
ELABORACION DE ET
SUPERVISION
LIQUIDACION

## PROCED. SELECCION
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION DPH
INFORMACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION |  |  |  |  | FASE DE PRIORIZACION | [7 empty] | FASE DE PROCESO DE SELECCIÓN | [13 empty] | FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL
[13 empty] | ETAPA DE ACTOS PREPARATORIOS |  |  |  |  | ETAPA DE SELECCION
N° | DESCRIPCION | OBJETO | NOMENCLATURA | ESPECIALISTA | CARTA DE INTENCION - PI | RESPUESTA (RELEVANCIA O RECHAZO) | ELABORACION DE FT O PERFIL | EVALUACION UF | INCORPORACION PMI | CERTIFICACION | APROBACION DE LA LISTA DE PRIORIZACION | PUBLICACION DE LA LISTA | DESIGNACION DEL COMITÉ | ELABORACION DE BASES | INFORME LEGAL | SE REMITE A CONTRALORIA | APROBACION DE BASES | FECHA DE CONVOCATORIA | EXPRESION DE INTERES | FORMULACION CONSULTAS Y OBSERVACIONES | ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBS. | INTEGRACION DE BASES | PRESENTACION DE OFERTAS | EVALUACION DE PROPUESTAS | BUENA PRO | CONSENTIMIENTO | PRESENTACION DE REQUISITOS | SUSCRIPCION DE CONVENIO
1 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE CCANCCE MOLINO - IGUAIN EN 8 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE IGUAIN DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | FINANCISTA
2 |  | SUPERVISION
3 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO CCOLLANA DISTRITO DE LURICOCHA DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | FINANCISTA
4 |  | SUPERVISION
5 |  | FINANCISTA
6 |  | SUPERVISION
7 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE HUARAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | FINANCISTA
8 |  | SUPERVISION
9 | #REF! | FINANCISTA | [14 empty] | 2
10 |  | SUPERVISION
11 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PATIVILCA, SECTOR PUNTIZUELA, MOLINO ALTO, ALIZO, PUENTE BOLIVAR DEL SUB-SECTOR HIDRÁULICO GALPÓN DISTRITO DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | FINANCISTA
12 |  | SUPERVISION
13 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LA URB. LA ARBOLEDA Y SAN ELOY DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | FINANCISTA
14 |  | SUPERVISION
15 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LA URB. RAZURI DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | FINANCISTA
16 |  | SUPERVISION
17 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL ¿LUIS JALLIME¿ EN LA CIUDAD DE HUARAL, DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA | FINANCISTA
18 |  | SUPERVISION
19 | REPARACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; ADQUISICION DE SISTEMA Y EQUIPO DE BOMBEO; RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE TAMBO GRANDE, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | FINANCISTA
20 |  | SUPERVISION
21 | REPARACION DE RESERVORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE -PTAP CERRO EL EREO Y RESERVORIOS DE AGUA CRUDA EN CP HUACA BLANCA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE Y ANEXOS, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | FINANCISTA
22 |  | SUPERVISION
23 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL A.H. TUPAC AMARU DE CENTRO POBLADO CRUCETA DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | FINANCISTA
24 |  | SUPERVISION
25 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN DEL CANAL SEOANE DE CENTRO POBLADO MANUEL SEOANE DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | FINANCISTA
26 |  | SUPERVISION
27 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN JUAN SECTOR MANCO INCA VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA | FINANCISTA
28 |  | SUPERVISION
29 | REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) DE LA DEFENSA RIVEREÑA DEL SECTOR MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CASITAS ALTURA DE CHERRELIQUE DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES | FINANCISTA
30 |  | SUPERVISION
31 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A DESASTRES, INCENDIOS, EMERGENCIAS, RESCATES Y OTROS. EN LA COMPAÑIA DE BOMBEROS B89 DEL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | FINANCISTA
32 |  | SUPERVISION
33 | #REF! | FINANCISTA
34 |  | SUPERVISION
35 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO ALBERTO TERRANOVA SANCHEZ DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | FINANCISTA
36 |  | SUPERVISION
37 | CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS DE LA CUIDAD DE AGUAS VERDES DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES | FINANCISTA
38 |  | SUPERVISION
39 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA Y DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA, AGUAS VERDES, MATAPALO Y PAPAYAL DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA-TUMBES ZARUMILLA DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES | FINANCISTA
40 |  | SUPERVISION
41 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 14141 - TAMBO GRANDE DE CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | FINANCISTA
42 |  | SUPERVISION
43 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AH LOS ALMENDROS DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | FINANCISTA
44 |  | SUPERVISION
45 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AH GODOFREDO GARCIA BACA DISTRITO DE TAMBO GRANDE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | FINANCISTA
46 |  | SUPERVISION
47 | #REF! | FINANCISTA
48 |  | SUPERVISION
49 | #REF! | FINANCISTA
50 |  | SUPERVISION
51 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DE LA SEDE CHILCA DISTRITO DE CHILCA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | FINANCISTA
52 |  | SUPERVISION
53 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN 17 UNIDADES PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | FINANCISTA
54 |  | SUPERVISION
55 | INTERCAMBIO VIAL - CHICLAYO | FINANCISTA
56 |  | SUPERVISION
57 | #REF! | FINANCISTA
58 |  | SUPERVISION
59 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN OFREGERD DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES BIENES - ALEXIS MARQUINA | FINANCISTA
60 |  | SUPERVISION
61 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y TRANSPORTE DE GR TUMBES DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES - MAQUINARIA | FINANCISTA
62 |  | SUPERVISION
63 | #REF! | FINANCISTA
64 |  | SUPERVISION
65 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN OFICINA REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES | FINANCISTA
66 |  | SUPERVISION
67 | MANTENIMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | FINANCISTA
68 |  | SUPERVISION

## PROYECTOS ELIMINADOS
xº | CI / CUI | Descripción | Modalidad | Entidad Publica | Departamento | Objeto | Cadena Funcional | Servicio | Valor del Proyecto | P.E.D. | P.E.M | Documento Tecnico Actual | Fecha Presentacion Propuestas | Fecha Probable Firma de Convenio | Fases del Proyecto | Estado Situacional | SEGUIMIENTO | COORDINADORES | VB DE ING. JESUS | VB DE DIEGO Y PROVEEDOR DE MAQUINARIA | FECHA DE ELIMINACION
22 | 2698454 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR LOS JARDINES DEL PROGRESO DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PI | MP TRUJILLO | LA LIBERTAD | O | TRANSPORTE - TRANSPORTE URBANO - VÍAS URBANAS | SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA | 1857151.26 | 120 | 4 | PERFIL TECNICO | 95 |  | PRIORIZACION | SE ENCUENTRA EN LA FASE DE PRIORIZACION PARA POSTERIORMENTE REMITIR CARTA DE INICIATIVA PRIVADA A LA ENTIDAD. | NICOLE | Sugeli
23 | 2698796 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN URB. ROSAS DE AMERICA, II ETAPA, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PI | MP TRUJILLO | LA LIBERTAD | O | TRANSPORTE - TRANSPORTE URBANO - VÍAS URBANAS | SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA | 6784469.84 | 330 | 11 | PERFIL TECNICO | 95 |  | PRIORIZACION | SE ENCUENTRA EN LA FASE DE PRIORIZACION PARA POSTERIORMENTE REMITIR CARTA DE INICIATIVA PRIVADA A LA ENTIDAD | NICOLE | Sugeli
30 | 2736767 | ADQUISICION DE CARGADOR FRONTAL, CAMION CISTERNA, MINICARGADOR SOBRE ORUGAS Y MOTONIVELADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES | IOARR | GR TUMBES | TUMBES | 11701050 | EN REGISTRO | PRIORIZACION | AL 10/8/2026 SE CREARÁ EL CODIGO UNICO DE INVERSIONES | DIEGO | Alexandra |  |  |  | B | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA - GESTION - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES | 90 | 3 | 80 | 2026-08-13

## CONTRATOS (hidden)
N° | DESCRIPCIÓN DE CONTRATO | CONTRATISTA | TIPO DE PROCESO | NOMENCLATURA DEL PROCESO | OBJETO | N° CONTRATO | N° ORDEN | SIAF | MONTO | PLAZO DE EJECUCIÓN | TIPO DE EJECUCIÓN | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA FIN DEL CONTRATO | ESTADO CONTRATO | ESTADO DE EJECUCION | ESPECIALISTA | OTROS
1 | EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DENOMINADO: ¿MANTENIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA URB. AURORA DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA. | CONSORCIO INNEXA PERU | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-55-2024-MPH/CS-1 | SERVICIO | 001-2025-MPH | 638-2025 | 772 | S/ 163,533.20 | 30 | UNICA | 2025-01-15 |  |  | PUBLICADO SEACE |  | CESAR | DEBE CUMPLIRSE CONDICIONES DE CONTRATO PARA EL INICIO
2 | CONTRATACIÓN PARA LA “ADQUISICION DE UNA (01) CAMION GRUA” | INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES DEL PERU S.R.L. | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-62-2024-MPH/CS-2 | BIEN | 002-2025-MPH | 39-2025 | 763 | S/ 389,900.00 | 25 | UNICA | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-02-22 | PUBLICADO SEACE | COMPROMETIDO | JULIA | EN EJECUCCION
3 | “ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025 - ITEM I: LECHE EVAPORADA ENTERA X 410GR” | INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DEL PERU S.A.C | LICITACION PUBLICA | LP-SM-12-2024-MPH/CS-1 | BIEN | 003-2025-MPH | 005-2025 | 216 | S/ 728,486.44 | 12 MESES | PERIODICA | 2025-01-22 | 2025-01-31 | 2025-12-02 | PUBLICADO SEACE | COMPROMETIDO | JULIA | EN EJECUCCION
4 | “ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025- ITEM II: HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA CON QUINUA AZUCARADA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES X 462.4 GR” | INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DEL PERU S.A.C | LICITACION PUBLICA | LP-SM-12-2024-MPH/CS-1 | BIEN | 004-2025-MPH | 006-2025 | 215 | S/ 641,950.20 | 12 MESES | PERIODICA | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 2025-12-02 | PUBLICADO SEACE | COMPROMETIDO | JULIA | EN EJECUCCION
5 | “ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA ENTERA DE 400GR PARA LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PANTBC)” | INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DEL PERU S.A.C | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | AS-SM-67-2024-MPH/CS-1 | BIEN | 005-2025-MPH | 042-2025 | 832 | S/ 112,086.00 | 12 MESES | PERIODICA | 2025-01-28 | 2025-02-28 | 2025-12-10 | PUBLICADO SEACE | COMPROMETIDO | JULIA | PARA SUSCRIPCION DE LA ADENDA
6 | CONTRATACIÓN DE BIENES: “ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PANTBC), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025” | NEGOCIACIONES PRADERAS DEL SOL S.A.C. | SUBASTA INVERSA ELECRONICA | SIE-SIE-4-2024-MPH/CS-1 | BIEN | 006-2025-MPH | 043-2025 | 831 | S/ 744,978.00 | 12 MESES | PERIODICA | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-12-10 | PUBLICADO SEACE | COMPROMETIDO | JULIA | ADENDA 2 - EN ASESORIA JURIDICA
7 | CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE HUARAL LIMA CON CUI N° 2176842 | EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. | CONCURSO PUBLICO | CP-SM-2-2024-MPH/CS-1 | CONSULTORIA DE OBRA | 007-2025-MPH |  |  | S/ 1,205,000.00 |  | UNICA | 2025-02-06 |  |  | PUBLICADO SEACE |  | CESAR | NOTIFICADO POR EMAIL DE LA ENTIDAD
8 | CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CINCO (05) CAMIONETAS TIPO 4X2 “ITEM I - ADQUISICION DE CAMIONETAS 4X2 PARA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | GRUPO PANA SAC | LICITACION PUBLICA | LP-SM-11-2024-MPH/CS-1 | BIEN | 008-2025-MPH |  |  | S/ 253,967.50 | 30 | UNICA | 2025-03-04
9 | CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CINCO (05) CAMIONETAS TIPO 4X2 “ITEM II - ADQUISICION DE CAMIONETAS 4X2 PARA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO | GRUPO PANA SAC | LICITACION PUBLICA | LP-SM-11-2024-MPH/CS-1 | BIEN | 009-2025-MPH |  |  | S/ 126,983.75 | 30 | UNICA | 2025-03-04
10 | CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CINCO (05) CAMIONETAS TIPO 4X2 “ITEM III- ADQUISICION DE CAMIONETAS 4X2 PARA SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y FISCALIZACION | GRUPO PANA SAC | LICITACION PUBLICA | LP-SM-11-2024-MPH/CS-1 | BIEN | 010-2025-MPH |  |  | S/. 135442.20 | 30 | UNICA | 2025-03-04
11 | CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CINCO (05) CAMIONETAS TIPO 4X2 “ITEM IV- ADQUISICION DE CAMIONETAS 4X2 PARA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | GRUPO PANA SAC | LICITACION PUBLICA | LP-SM-11-2024-MPH/CS-1 | BIEN | 011-2025-MPH |  |  | S/. 117,378.00 | 30 | UNICA | 2025-03-04
bolsas

## VALORIZACIONES (hidden)
SEGUIMIENTO DE VALORIZACIONES DE OBRAS Y SUPERVISIONES
OBRA | "REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) CALLE JOSE OLAYA EN LA CIUDAD DE HUARAL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI N° 2650763 | [9 empty] | CONSORCIO J &C
[11 empty] | VALOR DE LA OBRA |  | S/ 738,313.06
[9 empty] | SIAF | 753
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 01 | 2025-02-07 | [7 empty] | 28/01/2025 AL 31/01/2025 | 738313.06 | 161491.06 | 576822 | GIRADO
Valorizacion N° 02 | 2025-03-07 | [7 empty] | 01/02/2025 AL 26/02/2025 | 576822 | 541884.17 | 34937.83 | GIRADO
SUPERVISION | "REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) CALLE JOSE OLAYA EN LA CIUDAD DE HUARAL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI N° 2650763 | [9 empty] | JESUS WILMER BAZAN AGUILAR
[11 empty] | VALOR |  | 29400
[9 empty] | SIAF | 45
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 01 | 2025-02-07 | [5 empty] | 2025-03-04 |  | 28/01/2025 AL 31/01/2025 | 29400 | 3528 | 25872 | GIRADO
Valorizacion N° 02 | 2025-03-07 |  |  |  |  | 2025-04-09 |  |  | 01/02/2025 AL 26/02/2025 | 25872 | 22932 | 2940 | GIRADO
OBRA | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA° CON CUI N° 2201029 - META 1 | [9 empty] | LANVAS PERU S.A.C.
[11 empty] | VALOR DE LA OBRA |  | S/ 1,939,995.09
[9 empty] | SIAF | 838
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 02 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-02-19 |  |  | 01/01/2025 AL 31/01/2025 | 1939995.09 | 620181.2 | 1319813.89 | GIRADO
Valorizacion N° 03 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-03-25 |  |  | 01/02/2025 AL 28/02/2025 | 1319813.89 | 524340.75 | 795473.14 | GIRADO
Valorizacion N° 04 | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2025-04-22 |  |  | 01/03/2025 AL 31/03/2025 | 795473.14 | 340023.78 | 455449.36 | GIRADO
SUPERVISION | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL TREBOL, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA° CON CUI N° 2201029 - META 1 | [9 empty] | CONSORCIO SUPERVISION TREBOL
[11 empty] | VALOR |  | 182960
[9 empty] | SIAF | 921
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 2025-02-26 |  |  | 12/12/2024 AL 31/12/2024 | 182960 | 27444 | 155516 | GIRADO
Valorizacion N° 02 | 2025-02-05 |  |  |  |  | 2025-03-03 |  |  | 01/01/2025 AL 31/01/2025 | 155516 | 42538.2 | 112977.8 | GIRADO
Valorizacion N° 03 | 2025-03-05 |  |  |  |  | 2025-04-11 |  |  | 01/02/2025 AL 28/02/2025 | 112977.8 | 38421.6 | 74556.2 | GIRADO
Valorizacion N° 04 | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2025-05-14 |  |  | 01/03/2025 AL 31/03/2025 | 74556.2 | 42538.2 | 32018 | EL LOGISTICA POR REVISION
OBRA | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COLECTORA COMPRENDIDA EN EL TRAMO AA.HH. SAN ISIDRO LOS NATURALES HASTA LA EX CASA HACIENDA RETES-CP SAN MARTIN DE RETES DEL, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2480749 | [9 empty] | CONSORCIO MAVIE
[11 empty] | VALOR DE LA OBRA |  | 1169497.76
[9 empty] | SIAF | 882
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 03 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-02-18 |  |  | 01/01/2025 AL 31/01/2025 | 1169497.76 | 721155.11 | 448342.65 | GIRADO
SUPERVISION | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COLECTORA COMPRENDIDA EN EL TRAMO AA.HH. SAN ISIDRO LOS NATURALES HASTA LA EX CASA HACIENDA RETES-CP SAN MARTIN DE RETES DEL, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2480749 | [9 empty] | CONSORCIO SUPERVSION SAN ISIDRO
[11 empty] | VALOR |  | 90110.31
[9 empty] | SIAF | 883
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 03 | 2025-02-07 | [7 empty] | 01/01/2025 AL 31/01/2025 | 90110.31 | 48161.96 | 41948.35 | GIRADO
OBRA | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSAS DEPORTIVAS DE ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD DE HUARAL, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2615911 | [9 empty] | CONSORCIO EJECUTOR DEL NORTE
[11 empty] | VALOR DE LA OBRA |  | 2166298.87
[9 empty] | SIAF | 871
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 04 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-02-24 |  |  | 14/01/2025 AL 31/01/2025 | 2166298.87 | 410891.2 | 1755407.67 | GIRADO
Valorizacion N° 05 | 2025-03-06 |  |  |  |  | 2025-03-27 |  |  | 01/02/2025 AL 08/02/2025 | 1755407.67 | 592919.4 | 1162488.27 | GIRADO
SUPERVISION | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSAS DEPORTIVAS DE ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD DE HUARAL, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2615911 | [9 empty] | CONSORCIO KEDU
[11 empty] | VALOR |  | 89998.53
[9 empty] | SIAF | 872
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 03 | [8 empty] | 01/12/2024 AL 26/12/2024 | 89998.53 | 69503.81 | 20494.72 | GIRADO
Valorizacion N° 04 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-02-24 |  |  | 14/01/2025 AL 31/01/2025 | 20494.72 | 2673.22 | 17821.5 | GIRADO
Valorizacion N° 05 ADICIONAL | 2025-02-06 |  |  |  |  | 2025-05-07 |  |  | 14/01/2025 AL 31/01/2025 | 41325.28 | 28101.17 | 13224.11 | POR REVISION EN LOGISTICA
Valorizacion N° 06 ADICIONAL | [8 empty] | 01/02/2025 AL 08/02/2025 | 13224.11 | 13224.09 | 0.02 | POR REVISION EN LOGISTICA
OBRA | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACION URBANA ISMAEL COLAN TINEO I, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2570840 | [9 empty] | JK CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
[11 empty] | VALOR DE LA OBRA |  | 1553193.94
[9 empty] | SIAF | 923
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 04 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-02-25 |  |  | 01/01/2025 AL 23/01/2025 | 1553193.94 | 585732.27 | 967461.67 | GIRADO
Valorizacion N° 05 | 2025-03-05 |  |  |  |  | 2025-04-14 |  |  | 26/02/2025 AL 27/02/2025 | 967461.67 | 230361.49 | 737100.18 | GIRADO
SUPERVISION | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA HABILITACION URBANA ISMAEL COLAN TINEO I, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2570840 | [9 empty] | CONSORCIO SUPERVISION ISMAEL COLAN
[11 empty] | VALOR |  | 106549.3
[9 empty] | SIAF | 926
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 03 | 2025-01-06 |  |  |  |  | 2025-02-25 |  |  | 01/12/2024 AL 31/12/2024 | 106549.3 | 60055.06 | 46494.24 | GIRADO
Valorizacion N° 04 | 2025-02-04 |  |  |  |  | 2025-04-28 |  |  | 01/01/2025 AL 23/01/2025 | 46494.24 | 22773.34 | 23720.9 | GIRADO
OBRA | "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL (LAS) I.E. MIGUEL GRAU DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI N° 2649211 | [9 empty] | CONSTRUCTORA SEÑOR DE MAYO S.A.C.
[11 empty] | VALOR DE LA OBRA |  | 205906.73
[9 empty] | SIAF | 754
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 01 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 2025-03-24 |  |  | 01/01/2025 AL 23/01/2025 | 205906.73 | 36435.21 | 169471.52 | GIRADO
Valorizacion N° 02 | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2025-04-30 |  |  | 01/03/2025 AL 17/03/2025 | 169471.52 | 162897.5 | 6574.02 | GIRADO
SUPERVISION | "REMODELACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL (LAS) I.E. MIGUEL GRAU DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI N° 2649211 | [9 empty] | COMPANY IAT S.A.C.
[11 empty] | VALOR |  | 11310
[9 empty] | SIAF | 123
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 01 | 2025-01-06 |  |  |  |  | 2025-03-25 |  |  | 01/01/2025 AL 23/01/2025 | 11310 | 3732.3 | 7577.7 | GIRADO
Valorizacion N° 02 | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2025-04-30 |  |  | 01/03/2025 AL 17/03/2025 | 7577.7 | 5768.1 | 1809.6 | TESORERIA 12-05
ACTIVIDAD | CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DENOMINADO “MANTENIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA URB. AURORA DEL DISTRITO DE HUARAL – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA | [9 empty] | CONSORCIO INNEXA PERU
[11 empty] | VALOR DE LA OBRA |  | 163533.2
[9 empty] | SIAF | 772
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 01 | 2025-04-03 |  |  |  |  | 2025-04-21 |  |  | 03/03/2025 AL 30/03/2025 | 163533.2 | 163533.2 | 0 | GIRADO
SUPERVISION | CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DENOMINADO “MANTENIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA URB. AURORA DEL DISTRITO DE HUARAL – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA | [9 empty] | LIZET MIRIAM DIAZ SANCHEZ
[11 empty] | VALOR |  | 7750
[9 empty] | SIAF | 891
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 01 | 2025-01-06 |  |  |  |  | 2025-04-25 |  |  | 03/03/2025 AL 30/03/2025 | 7750 | 7491.67 | 258.33 | TESORERIA 15-05
SUPERVISION | “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS HABILITACIONES URBANAS ISMAEL COLAN TINEO, COLAN ZAMUDIO Y LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA” ETAPA II, CON CUI N° 2480475 | [9 empty] | COMPANY IAT SAC
[11 empty] | VALOR |  | 32390
[9 empty] | SIAF | 1983
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 02 | 2024-12-05 |  |  |  |  | 2025-04-28 |  |  | 01/11/2024 AL 30/11/2024 | 32390 | 18450 | 13940 | TESORERIA 15-05
Valorizacion N° 03 | 2025-01-05 |  |  |  |  | 2025-04-28 |  |  | 01/12/2024 AL 16/12/2024 | 13940 | 9517.52 | 4422.48 | TESORERIA 16-05
SUPERVISION | CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO: EN EL (LA) GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, HUARAL, HUARAL, LIMA CUI N° 2456639 | [9 empty] | CONSAQ STUDIO E.I.R.L.
[11 empty] | VALOR |  | 6983.69
[9 empty] | SIAF | 1985
| FECHA DE INGRESO MESA DE PARTES | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A SGOPEM | FECHA DE INGRESO A GDUR | FECHA DE INGRESO A OGA | FECHA DE INGRESO A OACPyM | FECHA DE INGRESO A CONTABILIDAD | FECHA DE INGRESO A TESORERIA | PERIODO | COMPROMISO 2024 | MONTO A PAGAR | SALDO | ESTADO
Valorizacion N° 04 | 2025-01-10 |  |  |  |  | 2025-05-05 |  |  | 20/12/2024 AL 22/12/2024 | 6983.69 | 4966.18 | 2017.51 | CONTABILIDAD 15-05
[7 empty] | TOTAL COMPROMETIDO |  |  | 8535515.76
[7 empty] | TOTAL POR PAGAR |  |  | 5563666.76
[8 empty] | DEVENGADO Y GIRADO |  |  | 5433609.83
[8 empty] | POR DEVENGAR |  |  | 130056.93
[7 empty] | SALDOS POR PAGAR |  |  |  |  | 2971848.98
DEVENGADO Y GIRADO OBRAS Y SUPERVISIONES
|  | OBRAS | [6 empty] | SUPERVISION
|  | DEVENGADO Y GIRADO |  | 5091846.34 |  |  |  |  | DEVENGADO Y GIRADO |  | 341763.49